**Отчет**

**о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты») введения ФГОС ДО в образовательном учреждении за 1 квартал 2014 года**

**МАДОУ детский сад комбинированного вида № 34**

**(наименование ДОУ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | Дата исполнения | | Результат |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| **1** | Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования. | | До 01.02.2014 | План  введения ФГОС ДО | |
| **2.** | Положение о рабочей группе  (рассмотрен на педагогическом совете) | | 23.01.2014 | Положение. | |
| **3.** | Приказ «О введении ФГОС ДО в МАДОУ» от 23.01.2014 № 19. | | 23.01.2014 | Приказ | |
| **4.** | Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы в МАДОУ» 23.01.2014 № 19 А. | | 23.01.2014 | Приказ | |
| **5.** | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | | До 1.05.2014 | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | |
| **6.** | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | | До 20.05.2014 | Аналитическая справка по  мониторингу условий реализации ФГОС ДО. | |
| 1. Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС ДО | | | | | |
| **1** | Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | |  | | Перспективный план обучения |
| **2** | Теоретический семинар для педагогов «Обновления образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС дошкольного образования» | | Проведен 18.03.2014 г | |  |
| **…** | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет. | |  | | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 1. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| **1** | 1.Информирование общественности, родителей о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования на сайте учреждения. | | 26.04.2014 | |  |
| **2** | Родительское собрание «Внедрение ФГОС в ДОУ» | | 09.04.2014 | | Информация доведена |
| 1. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО | | | | | |
| **1** | Материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями к предметно-развивающей среде. | | До 30.05.2014 г. | |  |